中山市三角医院医疗设备搬迁项目院内询价采购招标

用户需求书

（一）、项目概述：

为了保证医院的CT等医疗设备从院内搬迁到指定位置，确保所搬迁设备能准时、没有损坏和丢失，并且安装和调试均符合厂家参数和临床使用要求，询价采购一家有丰富医疗设备搬迁安装经验的供应商；对所列医疗设备原理、维修和保养有丰富经验的专业医疗设备搬迁、维修保养公司来承担此项搬迁服务，确保搬迁顺利进行。

（二）、搬迁项目内容：

1、采购项目需求一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购预算 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医疗设备搬迁（详见医疗设备搬迁清单） | 人民币 15 万元 |

附表一：需搬迁设备清单

| 设备名称 | 厂家 | 品牌/型号 | 数量 | 搬迁所需天数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数字乳腺X射线 摄影系统 | 上海联影 | UMammo890i | 1 | 1 |  |
| 数字化医用X射 线摄影系统 | 上海联影 | uDR770i | 1 | 3 | 包含天轨安装，天轨至少需要提前一周安装 |
| X射线计算机断 层摄影设备CT | 航卫通用 | RevolutionAce ES | 1 | 3 |  |
| 费森尤斯血透机 | 德国 |  | 7 | 1 |  |
| 血液透析用制 水设备 | 武汉启诚 | ME4-750 | 1 | 1 |  |
| 联体式牙科综 合治疗机（含空气压缩机） | 佛山 创昕 | CX-2305 | 2 | 1 |  |
| 听力室 |  |  | 2 | 1 | 不含检测所需时间，检测需要4周内完成 |
| 工作站(消毒和吹干) | 新力医 疗科技 | ALED30 | 1 | 1 |  |
| 内镜储存柜 | 广州市顺元医 疗器械 | SYG-060 | 2 | 1 |  |
| 病理室通风柜 |  |  | 4 | 4 | 不含室外管路及风机安装 |

备注：

- 报价含税费人工、材料、运输、安装等所有费用。

- 设备搬迁为全包的形式，包括拆、装、调试、正常使用。

2、项目实施地点：中山市三角医院（院内）。

3、服务范围：医疗设备的搬迁包括：

1）搬迁前场地考评工作，提出整改要求。

2）拆前对设备进行技术性能检测，做好拆前技术验收报告，双方确认签名。

3）医疗设备的拆卸、包装、运输、安装、调试、正常使用。

4）装后双方技术人员根据拆前技术验收报告对设备进行验收，确保能拆前装后设备性能一致。

- 、商务及技术要求：

1、供应商具备独立法人资格，持有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）。

2、供应商经营范围应包含医疗设备维修(如营业执照未记载经营范围，同时提供在全国企业信用信息公示系统查询的单位“登记信息”的打印页面），具有医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证。

3、供应商应具有整体搬迁的实力，完全掌握本院搬迁医疗设备的原理、维修和保养的能力，近3年来需有2家同级及以上全院医疗设备保修服务的经历。

4、供应商近3年至少完成过2家同级或以上医院的CT、dr等设备搬迁案例。

5、供应商的项目服务团队成员中的技术人员具有大型医用设备上岗资质证书或医学设备管理工程技术人员岗位胜任力培训合格证书，专业（工种）：CT、医用X线机、血液透析机等的维修、维护（工程技术方向）培训合格证书或维修、维护岗位资质证书。

6、报价要求：投标人的报价须以人民币为单位, 报价应包括拆机、包装、运输、安装、调试、或需第三方检测才能正常使用、人工、税费等。

7、搬迁要求：要求投标人根据全院的搬迁要求，提供详细的搬迁计划，确保搬迁工作顺利完成。

8、验收要求：设备搬迁、安装、调试完毕后，双方技术人员根据拆前的技术验收报告对设备进行验收确保拆前与装后一致。

搬迁安装服务要求：

- 针对每个科室设备的搬迁计划，投标人需有充足的技术人员，确保搬迁工作顺利准时完成。

2、针对医疗设备搬迁，投标人需有足够的运输车辆，并负责运抵指定安装现场。如在运输过程中造成设备损坏或者丢失，由本项目的中标人负责赔偿。

3、搬迁前应对设备的外观详细检查，有外观损坏的作详细记录，附件清点，附件的数量，系列号作详细记录，及设备性能、功能检测等做好详细记录，并记录设备拆前技术报告。由双方相关人员签名确认。

4、将搬迁设备按步骤拆卸，并将所有连线做好标识和记录，将设备打包、装箱、并贴上标签，注明设备名称、附件数量、使用科室、使用人员、装箱人员等。

5、安装调试完毕，由双方技术人员根据拆机前的技术报告对设备进行验收，确保安装后的机器性能、功能与拆机前一致。

6、要确保搬迁安全，搬迁过程中发生任何安全事故或造成设备损坏，责任全部由中标方承担，并由此带来的经济赔偿。